## 各单位计划
2025年度市区道路挖掘计划汇总表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 挖掘时间 | 挖掘长度、深度、宽度 | 详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等） | 备注 （道路红线宽度25米以上/25米以下）
1 | 湛江供电局 （共3个项目） | 湛江110千伏文保输变电工程 | 2025.10.08～2025.12.30（暂定） | 长度400m，深度0-4m，宽度4m，（16管φ225，8管φ110） | 规划二路东侧人行道（盛和园西侧，龙潮西路-盛和园北侧道路段） | 人行道顶管
2 |  |  | 2025.10.08～2025.12.30（暂定） | 长度65m，深度0-4m，宽度4m，（16管φ225，8管φ110） | 龙潮西路北侧人行道（椹川大道-规划二路段） | 人行道顶管
3 |  |  | 2025.08.01～2025.09.30（暂定） | 1200m水平定向顶管，深度0-10m，宽度4m，（16管φ225，8管φ110） | 椹川大道东侧人行道（龙潮西路-体育南路段） | 人行道顶管
4 |  |  | 2025.08.01～2025.09.30（暂定） | 1700m水平定向顶管，深度0-8m，宽度4m，（8管φ225，4管φ110） | 椹川大道西侧人行道（康达路-体育南路段）人行道 | 人行道顶管
5 |  |  | 2025.08.01～2025.09.30（暂定） | 500m水平定向顶管，深度0-8m，宽度4m，（8管φ225，4管φ110） | 康达路南侧人行道（椹川大道-华阳实验学校段） | 人行道顶管
6 |  | 湛江220千伏志满输变电工程110kV志满至商贸城线路工程、湛江220千伏志满输变电工程110kV宝商线解口入志满站线路工程 | 2025.10.08～2025.12.30（暂定） | 长度765m，1.85m(深)*1.90m(深)（顶管16管φ225，8管φ110） | 疏港大道西侧-华北路南侧-福华路交叉点，人行道顶管结合电缆沟 | 人行道顶管
7 |  | 湛江110千伏社坛输变电工程110kV霞滨甲乙线解口入社坛站线路工程 | 2025.10.08～2025.12.30（暂定） | 长度840m，2.31m(深)*2.20m(深)（16管φ225，8管φ110） | 社坛变电站-柳青二横路东-柳山路（规划）北侧-新西一路 | 人行道顶管
8 | 坡头供电局 （共8个项目） | 坡头供电局坡头供电所附院线广医附属医院海东院区业扩配套工程 | 2025.01～2025.04 | 顶6回管长度1681m，顶管深度3m，宽度约1米，管径约160mm 开挖6回管长度1413m，开挖深度约2m，宽度约1m，管径约160mm （总长度共3094m） | 从110kV桥头变电站海心路至东盛大道人行道开挖（6管）及顶管（6管），顶管穿过海川快线沿在建东城中路人行道开挖及顶管，到教育路口顶管穿过海川快线开挖到广医附属医院门口，接通医院内建设的管道（建设在人行道上）。 | 人行道开挖、顶管
9 |  | 10kV龙头Ⅱ线开发区#2箱变新建台区工程 | 2024.12～2025.05 | 顶2回管长度100m，顶管深度3m，宽度约0.6m，管径约160mm | 325国道与龙盘大道交叉路口开始，跨越325国道 | 人行道顶管
10 |  | 10kV南油线岭头村公变台区新建台区工程 | 2024.12～2025.03 | 1.顶管6回长度73m，顶管深度7m，宽度0.6m，管径约160mm （总长度共73m） | 1.坡头镇麻贯路二中海东小学二小区门口榕树，行人道施工。 2.坡头镇麻贯路二中海东小学二小区门口榕树至中海油常州涂料华工研究院有限公司，非机动车道施工 | 人行道、非机动车道顶管
11 |  | 110kV桥头站新建10kV麻贯线与10kV南油线网架完善工程 | 2024.12～2025.05 | 1.顶6管长度120m，顶管深度3m，宽度0.6m，管径约160mm 2.顶6管长度32m，顶管深度2m，宽度0.6m，管径约160mm 3.顶6管长度67m，顶管深度2m，宽度0.6m，管径约160mm （总长度共219m） | 1.坡头镇南调路与灯塔路交叉处（金惠福超市）沿灯塔路至天马大药房 2.坡头镇南调路与麻贯路交叉处（大海湾渔村）沿麻贯路至检察院旁 3.坡头镇麻贯路广东发展银行沿麻贯路至公园（原2杆装开关旁） | 人行道顶管
12 |  | 110kV桥头站新建10kV体育三线工程 | 2025.05～2025.09 | 1、顶8管长度460m，顶管深度3m，宽度0.6m，管径约160mm 2、8管2层4列行人埋管长度160m，埋管深度0.81m，宽度0.6m，管径约160mm 3、顶8管长度50m，顶管深度3m，宽度0.6m，管径约160mm （总长度共670m） | 1、湛江育园西路港城壹号段（人行道顶管） 2、柏西路文化公园段（在高铁隧道上盖）（人行道开挖） 3、东城路与柏西路十字路口人行道顶管（跨越道路顶管） | 人行道开挖、顶管
13 |  | 坡头供电局坡头供电所湛江精准医学专科医院有限公司业扩配套工程 | 2025.01～2025.05 | 顶6管长度931m，顶管深度3m，宽度0.6m，管径约160mm | 坡头区南调路与东盛大道交叉路口至湛江精准医学专科医院有限公司段 | 人行道顶管
14 |  | 110kV桥头站10kV西油Ⅰ线与10kV西油Ⅱ线自动化及网架完善工程 | 2025.03～2025.12 | 顶4回管长度95m，顶管深度3m，宽度约0.6m，管径约160mm | 南油一区南调路靠近南油信安楼院区内跨路顶管 | 人行道顶管
15 |  | 10kV南麻甲线响水垌公用台变新建台区工程 | 2025.03～2025.12 | 1、海东快线东侧人行道顶8回管长度117m，顶管深度3m，宽度约0.6m，管径约160mm 2、响水垌村外顶2回管长度265m，顶管深度3m，宽度约0.6m，管径约160mm | 海东快线东侧人行道与响水垌村外沿道路（村内行车道路） | 人行道顶管
16 | 麻章供电局 （共14个项目） 麻章供电局（共14个项目） | 110kV麻章站10kV金川II线、10kV麻南线和10kV赤金线网架完善及自动化改造工程 | 2025.01～2025.06 | 长度54m，深度：5m、宽度：0.6m（顶管2孔） | 顶管起点：金德路与瑞云中路交叉路口处。终点：金德路10kV金德支线#15杆处。 | 25米以下人行道顶管
17 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度74m，深度：5m、宽度：0.6m（顶管3孔） | 顶管起点：承德街与瑞云中路交叉路口处。终点：承德街与兴发路交叉路口处。 | 25米以下机动车道顶管
18 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度127m，深度：5m、宽度：0.6m（顶管3孔） | 顶管起点：承德街与兴发路交叉路口处。终点：承德街与镇安路交叉路口处。 | 25米以下机动车道顶管
19 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度38m,深度：5m、宽度：0.6m（顶管3孔） | 顶管起点：鱼亭东街与镇安路第2横路(镇安路侧)。终点：鱼亭东街与镇安路第2横路(鱼亭东街侧) | 25米以下机动车道顶管
20 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度24m，深度：5m、宽度：0.6m（顶管3孔） | 顶管起点：鱼亭东街与镇安路第2横路(鱼亭东街侧)。终点：鱼亭东街与鱼亭街公用箱变处 | 25米以下人行道顶管
21 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度49m,深度：5m、宽度：0.6m（顶管3孔） | 顶管起点：麻志路(沿章镇政府门口北侧)。终点：麻志路与泰康街交叉路口处。 | 25米以下人行道顶管
22 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度172m,深度：5m、宽度：0.6m（顶管3孔） | 顶管起点：麻志路与泰康街交叉路口处。顶管终点：泰康街与南景路交叉路口处。 | 25米以下机动车道 顶管
23 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度5m,深度：深度：1.555m、宽度：1.385m（敷设4孔） | 挖掘起点：泰康街与南景路与交叉路口处。终点：泰康街口跨南景路（南景路人行道处） | 25米以下机动车道 开挖
24 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度63m,深度：5m、宽度：0.6m（顶管4孔） | 顶管起点：泰康街与南景路与交叉路口处。终点：南景路与民乐西街交叉路口处。 | 25米以下机动车道 顶管
25 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度112m,深度：5m、宽度：0.6m（顶管4孔） | 顶管起点：南景路与民乐西街交叉路口处。终点：民乐西街与南乐路交叉路口处 | 25米以下人行道顶管
26 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度108m,深度：5m、宽度：0.6m（顶管4孔） | 顶管起点：民乐西街与南乐路交叉路口处。终点：南乐路10kV麻南线保险支线#3 杆处 | 25米以下机动车道 顶管
27 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度8.73m,深度：1.5m、宽度：8.73m | 瑞云中路与金川路交叉路口处10kV瑞云线云虹公用箱变处开挖分接箱基础 | 25米以下人行道开挖
28 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度650m,深度：5m、宽度：0.6m（顶管3孔） | 顶管起点：民乐中街与瑞云中路交叉路口处。终点：南乐路与民乐西街交叉路口处。 | 25米以下机动车道 顶管
29 |  |  | 2025.01～2025.06 | 长度2m，电杆基础挖2.5m深，1.5m宽 | 电杆基础开挖，位置麻章区南乐路与福民西路交界处 | 25米以下人行道开挖
30 |  | 110kV金康站新建10kV泰和Ⅰ线工程 | 2025.04～2025.12 | 长度100m,深度2.055m,宽度2.634m（排管24孔） | 110kV金康站站外红线边至南和路新快路北向交叉路口 | 25米以下人行道开挖
31 |  |  | 2025.04～2025.12 | 长度550m,深度2.055m,宽度2.634m（排管24孔） | 南和路新快路北向交叉路口至新快路金康西路交叉路口 | 25米以下人行道开挖
32 |  |  | 2025.04～2025.12 | 长度100m,深度5m,宽度1.8m，管径约160mm（顶管24孔,分两次顶管扩孔各0.9m） | 顶管起点：新快路金康西路交叉路口，终点：泰和公用开关站 | 人行道顶管
33 |  | 110kV金康站新建10kV福园线、10kV三百Ⅰ线工程 | 2025.04～2025.12 | 长度142m,深度5m,宽度1.8m，管径约160mm（顶管24孔,分两次顶管扩孔各0.9m） | 顶管起点：金康西路口百荟园西侧，终点：疏港大道百荟园东侧#41井 | 人行道顶管
34 |  |  | 2025.04～2025.12 | 长度1577m,深度5m,宽度0.8m（顶管9孔） | 顶管起点：疏港大道百荟园东侧（图纸#41井），终点：疏港大道与金园二横路路口#59井 | 人行道顶管
35 |  |  | 2025.04～2025.12 | 长度53m,深度5m,宽度0.8m（顶管9孔） | 顶管起点：疏港大道与金园二横路路口（图纸#59井），顶管终点：金园二横路原有电缆#59井 | 人行道顶管
36 |  |  | 2025.04～2025.12 | 长度50m,深度5m,宽度0.8m（顶管4孔） | 顶管起点：金园二横路与金园路交叉口西侧，终点：金园二横路与金园路交叉口东侧 | 25米以下,人行道顶管
38 |  | 220kV志满站10kV职教IV线新建工程 | 2025.08～2025.12 | 顶6回管长度2113m，顶管深度3m，宽度约1m，管径约160mm | 起点：湛江科技学院新湖校区（雷湖快线云脚村村口）终点：湛江科技学院新湖校区（南环路） | 道路外侧顶管
39 |  | 110kV金康站新建10kV平和线工程 | 2025.08～2025.12 | 顶管9回长度900m，顶管深度7m，宽度0.6m，管径约160mm | 顶管起点：金康西路（泰和工业园），终点：金康西路（湛江新国强水泥有限公司） | 人行道顶管
40 |  | 110kV金康站新建10kV麻志线工程 | 2025.08～2025.12 | 1.顶管4回长度1300m，深度7m，宽度0.6m，管径约160mm 2.顶管4回长度200m，深度7m，宽度0.6m，管径约160mm | 1、起点：金康西路泰和工业园（广东石油锦茂加油站对面）；终点：政通西路（新城高地）段 2、起点：政通西路卫生学校；终点：福民中路与富民西路路口段 | 人行道顶管
41 |  | 220kV霞山站新建10kV海大II线工程 | 2025.08～2025.12 | 顶管4回长度4334m，顶管深度7m，宽度0.6m，管径约160mm | 顶管起点：疏港大道黄屋村沿线；终点：海洋大学 | 人行道顶管
42 |  | 110kV麻章站新建10kV福民线工程 | 2025.08～2025.12 | 顶管4回长度300m，顶管深度7m，宽度0.6m，管径约160mm | 顶管起点：政通西路卫生学校；终点：南乐路南景三横路段 | 人行道顶管
43 |  | 麻章局2024年10kV线路第3批自动化改造工程 | 2025.08～2025.12 | 1、排管9回长度35m、深度1.3m，宽度0.6m 2、顶管9回长度430m、深度2.5m，宽度0.6m （总长度共465m） | 1、排管起点：育才南路（博达峰境房地产对面）；排管终点：育才南路（博达峰境房地产门口） 2、顶管起点：育才中路路口；顶管终点：和通路道路 | 25米以下,人行道顶管
44 |  | 220kV赤坎站10kV赤车线、10kV麻章线与110kV麻章站10kV麻车线网架完善及自动化改造工程 | 2025.02～2025.08 | 1、顶管4管长520m、深度：3.5m 2、顶管4管长35m、顶管深度：4m 3、顶管6管长85m、顶管深度：5.5m 顶管4管长535m、顶管深度：5.5m 2层2列埋管长11m、埋管深度：1m （总长度共1186m） | 1、顶管起点：赤坎瑞云城市花园旁，终点：麻赤路加油站段 2、顶管起点：财贸学校斜对面； 终点：财贸学校旁 3、顶管起点：麻章车站；终点：育才北路口至粤通汽修厂段 埋管起点：粤通汽修厂旁 埋管终点：新建16+1警校支线 | 人行道顶管
45 |  | 110kV麻章站10kV花卉线新建工程 | 2024.07～2025.06 | 1、顶管4回电缆管道695m、深度：3.5m 3层2列埋管长8m、深度：1m 2、顶管4回电缆管道长75m、深度：4m 2层2列行车埋管路径长10m、深度：1m （总长度共788m） | 1、顶管起点：麻章合流路花圈，终点：疏港大道旁 埋管起点：合流路，终点：金园路 2、横跨湛海铁路段 顶管起点：新建10kV花卉线#57杆，终点：新建10kV花卉线#58塔 埋管起点：瑞云北路辅路旁边、甘林村村口，终点：瑞云北路辅路旁边、甘林村村口 | 人行道、机动车道 顶管
46 |  | 110kV麻章站10kV恒兴线、10kV金河线、10kV金康线网架完善及自动化改造工程 | 2024.07～2025.06 | 1、长度300m,深度5m,宽度0.6m（顶管 2孔） 2、长度440m,深度5m,宽度0.6m（顶管 4孔） 3、长度1032m,深度5m,宽度0.6m（顶管 4孔） 4、长度28m,深度：深度：1.555m、宽度：1.385m（敷设4孔） 5、长度524m,深度5m,宽度0.6m（顶管 4孔） 6、长度600m,深度5m,宽度0.6m（顶管 2孔） | 1、顶管起点：金川路麻章供电局门口，终点：银海路与金何路交界处 2、顶管起点：银海路与金何路交界处，终点：银海路与金康中路交界处 3、顶管起点：长龙路与金康中路交界处，终点：长龙路与金洋路交界处 4、排管起点：长龙路与金洋路交界处，终点：长龙路往金洋路金泰园环网电缆分接箱处 5、顶管起点：银江路与金康中路交界处 ，终点：银江路与金河路交界处 6、顶管起点：瑞云北路与金山路交界处，终点：银海路与金山路交界处 | 人行道、机动车道 顶管
46 |  | 110kV麻章变电站10kV金川Ⅱ线大修（供电能力提升）工程 | 2024.07～2025.06 | 长度5m，电杆基础挖2.5m深，1.5m宽 | 电杆基础开挖，位置麻章区金德路、银海路、银溪路人行道边。 | 人行道外挖掘
47 |  | 110kV麻章站10kV政通I线新建工程 | 2024.07～2025.06 | 埋管15m，管深1m，宽度1.4m； 顶管426m、顶管深度：5m，宽度0.5m 顶管55m、顶管深度：5m，宽度0.5m | 顶管：政通中路与瑞云中路交界处至瑞云南路区教育局附近。瑞云南路和通路路口至育才南路 | 顶管数与具体位置 待定
48 | 赤坎供电局 （共12个项目） | 新建海田路10kV电力管道工程 | 2025.02～2025.03 | 长度：640m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*9 | 广湛路口至海田东二路路口 | 人行道顶管施工
49 |  | 新建金城路10kV电力管道工程 | 2025.02～2025.03 | 长度：315m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*6 | 年丰豪庭西门至金城一横路路口 军凯花园门口至金城二横路路口 | 人行道顶管施工
50 |  | 新建龙腾路10kV电力管道工程 | 2025.04～2025.05 | 长度：425m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*6 | 龙腾路红绿灯至腾龙苑小区 | 25米以下人行道顶管施工
51 |  | 新建龙潮路（城市印象花园段）10kV电力管道工程 | 2025.04～2025.05 | 长度：97m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*6 | 龙潮路盛和园第二幼儿园路口至盛和园中区 | 人行道顶管施工
52 |  | 新建文西路电力管道工程 | 2025.04～2025.05 | 长度：627m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*9 | 文西路路口至文保变电站门口 | 人行道顶管施工
53 |  | 新建海丰路电力管道工程 | 2025.06～2025.07 | 长度：80m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*6 | 瑞源楼至御海园小区东南角（横跨海丰路） | 人行道顶管施工
54 |  | 新建金康东路10kV电力管道工程 | 2025.02～2025.03 | 长度：212m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*6 | 金康东路猫宁咖啡门口至永兴广告标识厂 | 人行道顶管施工
55 |  | 椹川大道中85号新建电力通道工程 | 2025.04～2025.05 | 长度：125m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*6 | 椹川大道龙腾路红绿灯至华联塑料厂人行道 | 人行道顶管施工
56 |  | 新建北海路（博皇段）电力管道工程 | 2025.04～2025.05 | 长度：154m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*9 | 1、北海路博皇家具城至东盟城绿地（横跨椹川大道） 2、烟厂路口至溏海海鲜蒸锅路口 | 人行道顶管施工
57 |  | 新建椹川大道中（文保市场段）10kV电力管道工程 | 2025.03～2025.04 | 长度：80m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*6 | 文保市场至楼下村村口（横跨椹川大道） | 人行道顶管施工
58 |  | 湛江赤坎供电局新建农林二路10kV电力管道工程 | 2025.03～2025.04 | 长度：210m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*6 | 农林二路拥军社区至寸金公园围墙边 | 人行道顶管施工 25米以下顶管
59 |  | 新建跃进路（爱华广场段）10kV电力管道工程 | 2025.03～2025.04 | 长度：308m，顶管基坑宽度：1m，深度：0-8米，管径：Φ150*6 | 跃进路寸金公园门口至十五小十字路口 | 人行道顶管
60 | 霞山供电局 （共6个项目） | 110kV滨海站10kV录华线、10kV美孚线、10kV万和线与10kV华景线网架完善工程 | 2025.03～2025.04 | 顶管长度100m，宽度0.5m,深度：3m，敷设管径160mm，新增6孔 | 开发区明园路乐华花园旁电缆井至锦绣华景B区正面电缆井（顶管100米） | 25米以下道路人行道顶管
61 |  | 110kV滨海站10kV水专线、10kV文明线与110kV避风塘站新建10kV延安线网架完善工程 | 2025.04～2025.05 | 顶管长度144m，宽度0.8m,深度：6m，敷设管径160mm，新增6孔 | 霞山区民治路霞湖医院门前至嘉澳冷冻食品店门前（顶管144米） | 25米以下道路人行道顶管
62 |  | 110kV滨海站10kV金祥线、10kV碧绿线、新建10kV农垦线与110kV平乐站10kV万豪线网架完善工程 | 2025.01～2025.03 | 顶管长度398m，宽度0.5m,深度：3m，敷设管径160mm，新增6孔 | 霞山区绿塘路新利雅居门前至碧绿花园门前（顶管398米） | 人行道顶管
63 |  | 110kV避风塘站新建鑫海线、海景线与110kV滨海站海宁线、潜开线网架完善及自动化改造工程 | 2025.01～2025.02 | 顶管长度78m，宽度0.5m,深度：5m，敷设管径160mm，新增6孔 | 霞山区海淀老干部活动中心与海滨公园路口交汇处电缆井至海昌北横路绿海大厦旁电缆井（顶管78米） | 25米以下道路人行道顶管
64 |  | 220kV观桥站10kV广弘线新建工程 | 2025.03～2025.05 | 顶管长度324m，宽度0.5m,深度：5m，深度：3m，敷设管径160mm，新增6孔 | 1、开发区昌平路喜利得公司南侧至恒兴大厦北侧 （顶管159米） 2、海滨大道天誉澜湾北侧出入口至御景鸿庭南侧出入口（顶管88米） 3、开发区海滨东二路天誉澜湾南侧出入口至馨越楼酒店门前（顶管77米） | 1、人行道顶管施工 2、人行道顶管施工 3、25米以下道路人行道顶管施工
65 |  | 110kV银帆站新建10kV湛阳线工程 | 2025.04～2025.06 | 顶管长度473m，宽度0.8m,深度：5m，敷设管径160mm，新增6孔 | 1、开发区银帆变电站至泉庄红绿灯路口南（顶管153米） 2、开发区泉庄路红绿灯路口南侧至湛阳路（顶管320米） | 1、泉庄路人行道顶管施工 2、泉庄路口顶管过椹川大道至义乌商贸城旁路口
66 | 湛江市代建项目管理中心 （共 8个项目） 湛江市代建项目管理中心 （共 8个项目） 湛江市代建项目管理中心 （共 8个项目） 湛江市代建项目管理中心（共 8个项目） | 湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）更新改造 | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度1700m；宽度6.2m；管径4.0×2.0m，埋深3-5m | 军民路,起点(军民路与海滨大道北路口)，终点:(军民路与海湾路路口) | 北侧机动车道开挖，
67 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度497m；宽度3m~3.4m；管径DN800~DN1200，埋深2-3.5m | 海田路,起点(华盛城市花园东门)，终点(海田公园与海田东一路路口) | 西侧非机动车道.开挖
68 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度1197m；宽度3.2m~4.2m；管径DN1000~DN2000，埋深2.5-4m | 人民大道北路,起点(康顺路与人民大道北路口)，终点（人民大道北路口与海北路路口） | 东侧非机动车道，开挖，起点过人民大道北路，开挖
69 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度521m；宽度3m~3.2m；管dn800~dn1000，埋深2.0-3m | 百园路,起点(百园路与湾南路路口)，终点（百园路与海北路路口） | 25米以下西侧机动车道开挖
70 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度929m；宽度3m~3.55m；管dn800~dn1350，埋深2.0-4.5m | 海北路,起点(南桥南路与海北路路口)，终点（赤坎区人民法院） | 道路两侧非机动车道开挖
71 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度330m；宽度5.2m；管3m×2m，埋深2.5-4.0m | 海丰路,起点(百金路与海丰路路口)，终点（豪盛园西北门） | 东侧机动车道开挖
72 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度897m；宽度6.2m；管4m×2m，埋深3.5-5.0m | 海祥路,起点(海祥路与海丰路路口），终点（海祥路与观海北路路口） | 北侧机动车道开挖
73 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度313m；宽度6.2m；管4m×2m，埋深3.0-3.5m | 体育北路,起点(海滨大道北与体育北路路口)，终点（体育北路与广州湾大道路口） | 南侧机动车道开挖
74 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度375m；宽度8.2m；管6m×2m，埋深3.5-4.5m | 广州湾大道路,起点(体育北路与广州湾大道路口)，终点（喜来登大酒店 | 东侧机动车道开挖，起点开挖过路
75 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度1410m；宽度3.2~3.4m；管径DN1000~D1200、2.0×2。0m，埋深2.0-4.5m | 海滨大道北路,起点(海滨大道北路与军民路路口)，终点（海滨大道北路与体育北路 路口） | 东侧非机动车道，开挖，与海祥路路口开挖过路
76 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度536m；宽度3.2~3.4m；管径DN1000~D1200，埋深2.0-3.5m | 海湾路,起点(御海路与海湾路路口)，终点（海湾路与观海北路路口） | 两侧机动车道，开挖，终点开挖过路
77 |  | 赤坎江流域（麻章片区）雨水管网更新改造工程-合流路-疏港大道 | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度25m；宽度1.68m~2.4m；管径d400mm~d1000mm；深度3m | 合流路，起点为合流路与疏港大道交叉路口东侧25m，终点至交叉路口 | 25米以下，北侧机动车道开挖，部分横跨道路（开挖施工）
78 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度50m；宽度3.6m；管径d800mm~d1000mm；深度4~5m | 金园二横路，起点为金园二横路与疏港大道交叉口，终点至交叉路口东侧20m | 25米以下,东侧机动车道与人行道开挖
79 |  | 赤坎江流域（麻章片区）雨水管网更新改造工程-瑞云路 | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度1500m；宽度2.4m~3.6m；管径d1000~d1200mm；深度5m | 瑞云路，起点为与麻赤路交叉路口，终点至金川路交叉路口 | 25米以上，西侧机动车道、东侧机动车道与非机动车道开挖
80 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度2100m；宽度4.2m~7.2m；管径d1000mm~d1200mm，2.5m×2m~5.8m×2m；深度5~6m | 瑞云路，起点为与金川路交叉路口，终点沿瑞云路至北桥河 | 25米以上，东西两侧机动车道开挖
81 |  | 赤坎江流域（麻章片区）雨水管网更新改造工程-林屋路 | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度110m；宽度3.6m；管径d2000mm；深度3~3.5m | 林屋路，起点为近湛江大道边渠处，终点至赤岭村口 | 25米以下，南侧机动车道开挖
82 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度490m；宽度4.2m；管径2.5m×2m；深度3m~4.5m | 林屋路，起点为赤岭村口，终点至与瑞云路交叉路口 | 25米以下，南侧机动车道开挖
83 |  | 赤坎江流域（麻章片区）雨水管网更新改造工程-长龙路 | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度743m；宽度4.2m~5.3m；管径2.5m×2m~3.4m×2m；深度5~6m | 长龙路，起点为与金川路交叉路口，终点至与金山路交叉路口 | 西侧机动车道开挖
84 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度894m；宽度5.3m~6.6m；管径3.4m×2m~3.8m×2m；深度3~6m | 长龙路，起点为与金山路交叉路口，终点沿村道至长龙路北侧近北桥河处 | 西侧机动车道、东侧村道开挖
85 |  | 湛江市中心城区地下雨水管网（赤坎江流域）更新改造工程 | 2025.1.20~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度：805m；宽度：6.0m ；管径：5mx2m；深度：3m-5m | 海田路,起点（振兴路与海田路路口）终点（赤坎一路与海田路口） | 东侧机动车道开挖施工，与EOD项目不在同侧开挖
86 |  |  | 2025.1.20~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度：626m；宽度：4.0m ；管径：3mx2m；深度：3.0m-5.5m | 金城一横路,起点（振兴路与金城一横路路口）终点（沿河北路与金城一横路路口） | 东侧机动车道开挖施工，与EOD项目不在同侧开挖
87 |  |  | 2025.1.20~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度：319m；宽度：3.0m ；管径：d1200mm；深度：2.5m-4.5m | 金城二横路,起点（金城路与金城二横路路口）终点（沿河北路与金城二横路路口） | 西侧机动车道开挖 施工
88 |  |  | 2025.1.20~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度：506m；宽度：2.0m-3.5m ；管径：d800-d2000mm；深度：1.5m-5.0m | 振兴路,起点（振兴路与金城一横路路口）终点（吉祥路与北桥一横路路口） | 南侧机动车道开挖 施工
89 |  |  | 2025.1.20~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长度：2651m；宽度：2.0m-4.0m ；管径：d800mm-3.0mX2.0m；深度：2.0m-6.0m | 康宁路,起点（站前路与康宁路路口）终点（椹川大道与南桥南路路口） | 南北两侧机动车道开挖施工，与EOD项目局部存在同侧开挖
90 |  | 湛江市中心城区地下雨水管网（文保河、三号渠及绿塘河流域）更新改造 湛江市中心城区地下雨水管网（文保河、三号渠及绿塘河流域）更新改造 | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长450m，管径DN800，开挖宽度2.5m,开挖深度为2.4m | 体育南路，位置从体育南路（明政路路口）开始往东450米 | 北侧非机动车道开挖
91 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长1050m，管径DN800-DN1200，开挖宽度2.6-3.3m，开挖深度为2.6m。 | 体育南路，位置从体育南路（明政路路口）开始往东至体育南路（海滨大道路口） | 南侧非机动车道开挖
92 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长480m，管径DN800-DN1200，开挖宽度2.4-3.3m，开挖深度1.8-4.1m | 龙腾路，起点（龙腾路与楼下村交叉口)终点（龙腾路与椹川大道交叉口） | 南侧机动车道开挖
93 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长1200m，管径DN2000，开挖宽度3.3m，开挖深度3.5-4.5m | 龙潮路，起点（龙潮路与椹川大道交叉口）终点（龙潮路与人民大道交叉口） | 北侧非机动车道开挖，横跨椹川大道 开挖
94 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长620m，管径DN800，开挖宽度2.6m，开挖深度2.5-3.5m | 龙潮路，起点（龙潮路与椹川大道交叉口以东360m处）终点（龙潮路与人民大道交叉口以西130m处） | 南侧非机动车道开挖
95 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长740m，管径DN2000，开挖宽度3.3m，开挖深度3.0-4.5m | 人民大道，起点（龙潮路与人民大道交叉口）终点（人民大道与文保河交叉处） | 西侧非机动车道开挖
96 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长337m，管径d1500，开挖宽度3.7m，开挖深度4~4.5m | 文柏路，起点为梧阔村与文柏路交叉口，终点为文柏路与海滨大道北交叉口 | 25米以下，南侧机动车道开挖
97 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长469m，管径DN800-DN1200，开挖宽度2.5-3.0m，开挖深度为2.6m | 海滨大道，位置从海滨大道（龙海路路口）开始往北至海滨大道（文保河）排口（东侧） | 东侧非机动车道开挖，开挖过海滨大道
98 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长500m，管径DN1000-渠道B×H=2500×2000，开挖宽度2.8-5.2m，开挖深度3.6m | 海滨大道，位置从海滨大道（龙海路路口）开始往北至海滨大道（文保河）排口（西侧） | 西侧非机动车道开挖
99 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长250m，管径DN2000，开挖宽度3.4m，深度3.2~3.8m | 龙汐路，起点为龙潮村村道汇入龙汐路处， 终点为龙汐路-龙平北路路口 | 北侧机动车道开挖
100 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长550m，雨水管径DN2000，污水管径DN400，同槽施工，开挖宽度4m，深度3.5~4.6m | 龙平北路，起点为龙汐路-龙平北路路口， 终点为龙平北路-龙元路路口 | 龙平北路东侧非机动车道开挖
101 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长579m，管径d800-d1000，开挖宽度2.5~2.9m，埋深2.5~3m | 乐山路北侧，起点为乐山路与龙平路交叉口，终点为乐山路与永平路交叉口 | 北侧机动车道开挖
102 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长414m，管径d1000~1350，开挖宽度2.9~3.4m,埋深2.5~3m | 乐山路南侧，起点为乐山路与龙平路交叉口，终点为乐山路与永平路交叉口 | 南侧机动车道开挖
103 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长101m，管径d1500~2000，渠道尺寸3000x2000，开挖宽度，埋深3.7~5.8m | 龙汐路（中澳友谊花园）排海段，起点为金融大道与龙汐路交叉口，终点为金融大道与龙汐路路口东北侧排海口 | 北侧机动车道开挖
104 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长660m，管径dn800-3000×2000，开挖宽度3.4m，开挖深度为2-6m | 华信路，以华信路与椹川大道南交叉口为起点，终点接入人民大道上椹塘渠（人民大道的左侧，不用跨人民大道） | 华信路机动车道中间开挖施工
105 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长880m，管径DN800-DN1500，开挖宽度为2.0~3.0m，开挖深度2~5m | 园岭路，起点为湛海公寓，终点为园岭路-海滨大道路口 | 道路南侧非机动车道开挖
106 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长900m，管径DN800-DN1500，开挖宽度为2.0~3.0m，开挖深度1.5~3m | 乐金路，起点为永平南路-乐金路路口，终点为乐金路-海滨大道路口 | 道路北侧非机动车道开挖
107 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长1200m，管径2500*2000，开挖宽度为4.5m，深度3.0~4.7m | 海滨东二路，起点为乐金路-海滨大道路口，终点为粤西战备码头 | 25米以下道路北侧机动车道开挖
108 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 长870m，管径DN800-DN1500，开挖宽度为2.5~4.5m，深度1.0~4.7m | 乐怡路，起点为永平南路-乐怡路路口， 终点为乐怡路-海滨大道路口 | 道路北侧机动车道 开挖
109 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径DN1800-3500×2000，管长870m，开挖宽度3.6m-5.4m，开挖深度3-4.5m | 绿华路，绿华路与明哲路交叉口处为起点，一直延伸至海静路 | 北侧两条机动车道 中间开挖
110 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径3500×2000，管长75m，开挖宽度5.4m，开挖深度4.5m | 海滨大道南，海滨大道南衔接绿华路与海静路段，过街开挖 | 横穿海滨大道中开挖
111 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径3500×2500，管长530m，开挖宽度为35.4m，开挖深度4.5-6m | 海静路，海静路与海滨大道南交叉口为起点，一直延伸至大草坪 | 北侧两条机动车道中间开挖
112 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径3500×2500，管长126m，开挖宽度为35.4m，开挖深度6-6.5m | 大草坪、观海路，海静路与大草坪交叉点开始，穿过大草坪、观海路及渔港公园排海，开挖施工，排海点坐标：（x=2346663.3,y=439484.2) | 改造，25米以上开挖，横穿观海路开挖
113 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径DN1000-DN1800，管长730m，开挖宽度为2.4m-3.36m，开挖深度2-5m | 海景路，海景路与海洋路交叉口为起点，海景路与海静路交叉口为终点 | 25米以下最东侧机动车道中间开挖
114 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径DN800-DN1200，管长220m，开挖宽度为2.16m-2.64m，开挖深度1.5-2m | 明圆路，明圆路与海滨大道中交叉口西侧为起点，明圆路与明哲一横路交叉口为 终点。 | 25米以下最南侧机动车道中间开挖
115 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | ①西侧：管径DN800-DN1800，管长1200m，开挖宽度为2.16m-3.18m，开挖深度2-4m ②东侧：管径dn800-dn1500,管长200m，开挖宽度为2.16-3.2m，开挖深度2-4m | 海滨大道中，海滨大道与圆岭路交叉口南侧为起点，海滨大道与海洋路交叉口为终点，双侧布管 | 西侧管道在西侧机动车道（1、2车道中间）开挖施工，东侧管道在非机动车道 开挖
116 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径DN800-DN1350，管长630m，开挖宽度为2.16m-2.82m，开挖深度2-3m | 人民大道中，人民大道中康华商务酒店附近为起点，人民大道下椹塘渠为终点 | 东侧非机动车道下 开挖
117 |  | 湛江市中心城区雨水调蓄设施一期 工程 湛江市中心城区雨水调蓄设施一期 工程 | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径3500×2000mm;长度237m；开挖宽度4.32m；开挖深度2.7-4.4m | 新川路，东星高地北区西侧道路为起点，新川路爱琴海国际广场东北角为终点 | 新建，25米以下机动车道中间开挖施工
118 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径3500×2000-4500×2000mm；长度940m；开挖宽度4.32-5.52m；开挖深度2.8-4.6m | 新川路，新川路爱琴海国际广场东北角为起点，新川路海新装饰材料市场西北角为终点 | 新建，25米以下南侧机动车道开挖施工
119 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径4500×2000mm；长度1962m；开挖宽度5.52m；开挖深度2.9-7.0m | 新川路，新川路海新装饰材料市场西北角为起点，广东湛江糖库南侧南柳河附近为终点 | 新建，25米以下机动车道西侧和乡道中间开挖施工
120 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径1500×1000-2000×1500mm；长度468m；开挖宽度1.92-2.52m；开挖深度1.9-3.1m | 柳青路-东新路，柳青路南方涵洞附件为起点，柳青路与东新路路口交叉处为终点 | 新建，25米以下机动车道北侧开挖施工
121 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径2000×1500mm；长度455m；开挖宽度2.52m；开挖深度2.6-3.2m | 柳青路-东新路，柳青路-东新路路口交叉处为起点，东新路-解放西路-建设路交叉路口为终点 | 改造+新建，25米以上东侧非机动车道 开挖施工
122 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径d2000mm；长度780m；开挖宽度2.52m；开挖深度2.9-4.2m | 友谊一横路-海港西一路，人民大道南-友谊路交叉路口为起点，友谊一横路-海港西一路交叉路口为终点 | 新建，25米以下机动车道东南侧开挖施工
123 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径d2000mm；长度236m；开挖宽度2.52m；开挖深度3.7-4.0 | 友谊一横路-海港西一路，海港西一路-友谊路交叉路口东侧无名路与友谊路交叉路口为起点，无名路与海港西一路交叉路口为终点 | 新建，25米以下机动车道东南侧开挖施工
124 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径2500×2000-4500×2000mm；长度1062m；开挖宽度3.12-4.92m；开挖深度3.3-4.8 | 友谊一横路-海港西一路，建设路-工农路-海港西一路交叉路口为起点，海港西一路排海口为终点 | 新建，25米以下机动车道中间开挖施工
125 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径d500mm；长度1196m；开挖宽度0.72m；开挖深度1.2-2.0m | 一号调蓄池（#1）进出水管，新建一号调蓄池（#1）出水管为起点，椹川西三路-椹川大道南路交叉路口为终点 | 新建，25米以下机动车道南侧开挖施工
126 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径d2000mm；长度282m；开挖宽度2.52m；开挖深度3.1-4.5m | 一号调蓄池（#1）进出水管，东星高地北区西侧道路为起点，新建一号调蓄池（#1）进水管为终点 | 新建，25米以下机动车道南侧开挖施工
127 |  |  | 2025.2.13~2025.12.30（具体以施工计划为准） | 管径d1000mm；长度236m；开挖宽度1.32m；开挖深度1.7-2.5m | 一号调蓄池（#1）进出水管，东星高地北区西侧道路为起点，东星高地西南角与柳山路交叉处为终点 | 新建，25米以下机动车道西侧开挖施工
128 | 湛江新奥燃气有限公司 （共34个项目） 湛江新奥燃气有限公司 （共34个项目） | 湛江市霞山区湖光路（中国石油）-湛江大道（康年橡胶新厂）市政中压天然气工程 | 2025.03.01～2025.03.31 | 长约750m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：湖光路（中国石油），终点：湛江大道（康年橡胶新厂） | 人行道顶管
129 |  | 湛江市赤坎区椹川大道（文保市场-福文华府）市政中压天然气工程 | 2025.05.01～2025.05.31 | 长约70m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：椹川大道文保市场，终点：椹川大道福文华府） | 人行道顶管
130 |  | 湛江市开发区昌平路西侧唐苑厨房附属市政中压燃气工程 | 2025.03.01～2025.03.31 | 长约50m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：乐怡路与昌平路相交路口，终点：昌平路西侧唐苑厨房 | 人行道顶管
131 |  | 振兴路-海田路（圣华玻璃厂）市政中压天然气工程 | 2025.03.01～2025.03.31 | 长约1300m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：新春路与振兴路相交路口，终点：海田路圣华玻璃厂 | 人行道顶管
132 |  | 湛江市麻章区西城快线（疏港大道-锦绣山海）市政中压天然气工程 | 2025.03.01～2025.03.31 | 长约4000m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：疏港大道，终点：西城快线锦绣山河 | 路侧绿化带顶管
133 |  | 湛江市霞山区乐怡路恒鲜坊酒楼厨房市政中压天然气工程 | 2025.01.01～2025.01.31 | 长约50m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：乐怡路与海滨大道相交路口，终点：恒鲜坊酒楼 | 人行道顶管
134 |  | 乐怡路-昌平路（海宴府/馨越楼/天光市政中压天然气工程市政 | 2025.01.01～2025.01.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：乐怡路与昌平路相交路口，终点：馨越楼 | 人行道顶管
135 |  | 坡头区海航水产市政中压天然气工程 | 2025.01.01～2025.01.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：大海湾渔村，终点：海航水产 | 人行道顶管
136 |  | 湛江市湛茂非金属废料加工处理有限公司市政中压天然气工程 | 2025.03.01～2025.03.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：湖光路霞山水质净化厂路口，终点：湛茂非金属废料加工厂 | 人行道顶管
137 |  | 湛江市麻章区益源海绵泡沫厂市政中压天然气工程 | 2025.05.01～2025.05.31 | 长约50m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：金康西路碧桂园路口，终点：益源海绵泡沫厂 | 人行道顶管
138 |  | 湛江吉祥泡沫塑料有限公司市政中压天然气工程 | 2025.05.01～2025.05.31 | 长约50m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：政通西路新城高地，终点：政通西路吉祥泡沫塑料 | 人行道顶管
139 |  | 湛江市麻章区锦华纸品厂市政中压天然气工程 | 2025.05.01～2025.05.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：政通西路新城高地，终点：政通西路锦华纸品厂 | 人行道顶管
140 |  | 湛江市建设管桩有限公司市政中压天然气工程 | 2025.05.01～2025.05.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：政通西路金地小区，终点：政通西路建设管桩有限公司 | 人行道顶管
141 |  | 湛江市汇洁洗衣有限公司市政中压天然气工程 | 2025.06.01～2025.06.30 | 长约650m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：金康中路与长龙路相交路口，终点：长龙路汇洁洗衣有限公司 | 人行道顶管
142 |  | 开发区钢轮厂市政中压天然气工程 | 2025.06.01～2025.06.30 | 长约50m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：海滨大道北与龙潮路相交路口，终点：龙潮东路钢轮厂 | 人行道顶管
143 |  | 麻章区一茶一点(富银店)市政中压天然气工程 | 2025.06.01～2025.06.30 | 长约50m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：政通中路与麻志路相交路口，终点：麻志路一茶一点(富银店） | 人行道顶管
144 |  | 麻章区恒盛学校市政中压天然气工程 | 2025.06.01～2025.06.30 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：金川路汇锦轩，终点：金川路恒盛学校 | 人行道顶管
145 |  | 麻章区技师学院市政中压天然气工程 | 2025.06.01～2025.06.30 | 长约100m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：麻赤路五星国际广场，终点：麻赤路技师学院 | 人行道顶管
146 |  | 麻章区财贸学校市政中压天然气工程 | 2025.06.01～2025.06.30 | 长约300m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：麻赤路与育才中路相交路口，终点：麻赤路财贸学校 | 人行道顶管
147 |  | 湛江市第三人民医院市政中压天然气工程 | 2025.07.01～2025.07.31 | 长约2200m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：百蓬路远洋城，终点：百蓬路第三人民医院 | 路侧绿化带顶管
148 |  | 经开区十亩地文化园（8家）市政中压天然气工程 | 2025.08.01～2025.08.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：龙潮路建龙高地，终点：龙潮路十亩地 | 人行道顶管
149 |  | 百姓美食街（18家）市政中压天然气工程 | 2025.08.01～2025.08.31 | 长约350m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：康强路与庶文路相交路口，终点：百姓美食街 | 人行道顶管
150 |  | 龙潮村美食街（19家）市政中压天然气工程 | 2025.08.01～2025.08.31 | 长约400m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：海滨大道北与龙海路相交路口，终点：龙海路龙潮村美食街 | 人行道顶管
151 |  | 坡头中科苑商铺市政中压天然气工程 | 2025.08.01～2025.08.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：东旺大道中科苑北侧，终点：东旺大道中科苑南侧 | 人行道顶管
152 |  | 坡头港城壹号二期市政中压天然气 工程 | 2025.10.01～2025.10.31 | 长约350m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：东城西路与柏西路相交路口，终点：东城西路港城壹号二期 | 人行道顶管
153 |  | 赤坎区广垦花园市政中压天然气工程 | 2025.10.01～2025.10.31 | 长约350m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：寸金路与麻赤路相交路口，终点：麻赤路广垦花园 | 人行道顶管
154 |  | 坡头区幸福港湾市政中压天然气工程 | 2025.10.01～2025.10.31 | 长约350m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：海东西路与育园路相交路口，终点：育园路幸福港湾 | 人行道顶管
155 |  | 霞山区万州竣林一期市政中压天然气工程 | 2025.10.01～2025.10.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：机场路中海锦城，终点：机场路万州竣林 | 人行道顶管
156 |  | 经开区御景华宇市政中压天然气工程 | 2025.10.01～2025.10.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：龙潮路建龙高地，终点：龙潮路御景华宇 | 人行道顶管
157 |  | 麻章区芸樾府市政中压天然气工程 | 2025.11.01～2025.11.30 | 长约350m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：金康中路荣盛建设工程检测公司，终点：金康中路芸樾府 | 人行道顶管
158 |  | 经开区海俪湾市政中压天然气工程 | 2025.11.01～2025.11.30 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：海滨大道中与乐怡路相交路口，终点：乐怡路海俪湾 | 人行道顶管
159 |  | 坡头区建实华都花园市政中压天然气工程 | 2025.11.01～2025.11.30 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：灯塔路坡头财政局路口，终点： 建实华都 | 新建顶管，25米以上道路
160 |  | 经开区蓝海印象市政中压天然气工程 | 2025.12.01～2025.12.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：明哲路与明哲一横路相交路口，终点：蓝海印象 | 人行道顶管
161 |  | 赤坎区润璟湾花园市政中压天然气工程 | 2025.12.01～2025.12.31 | 长约150m，深1.5-5.0m，宽1m | 起点：振华路与华田路相交路口，终点：振华路润璟湾 | 人行道顶管
162 | 湛江市润通水务工程有限公司（共7个项目） | 润樾府施工工程 | 2025.01～2025.12 | DN400 管1002m*1m*1.3m DN300 管28m*0.9m*1.2m DN200 管123m*0.8m*1.1m DN600 管 35m*1.2m*1.5m | 海山路起点中海金地西北边人行道，终点：屋山西路与海山路交界处 | 原则上在人行道开挖，具体方案待定。
163 |  |  |  | DN300 管 259m*0.9m*1.2m DN200 管 18m*0.8m*1.1m | 起点：屋山西路与规划二横路交界处，终点：规划二横路东侧约280米 | 原则上在人行道开挖，具体方案待定。
164 |  |  |  | DN300 管189m*0.9m*1.2m DN200 管21m*0.8m*1.1m DN150 管 33m*0.75m*1.05m | 屋山西路（连接海山路和规划二横路） | 原则上在人行道开挖，具体方案待定。
165 |  | 新天玥花园施工工程 | 2025.01～2025.121 | DN200 管150m*0.8m*1m | 银苑路规划湛江市第十八小学人行路开挖至新天玥花园5号楼，约150米 | 原则上在人行道开挖，具体方案待定。
166 |  | 瑞景雅苑施工工程 | 2025.01～2025.12 | DN300 管30m*0.9m*1.2m | 绿塘路新兴街道综合文化站西侧人行道至椹川东二路润峰悦府出入口机动车道，约30米。 | 原则上在人行道开挖，具体方案待定。
167 |  | 湛江市海滨大道南 供水管道改造工程 | 2025.01～2025.12 | DN600 3.5Km*2m*2.5m | 霞山区海滨大道南（青岛路至绿塘路）西侧；霞山区海滨大道南（绿华路至荣基对面）西侧；霞山区海滨大道南（昌大昌对面至荣基）东侧 | 沟槽开挖长度约3520米，宽度2米，深度2.5米，位置基本位于人行道下，部分位于非机动车道或机动车道，实际情况示具体而定。
168 |  | 2025 年管网控漏老 旧管道及配合市政 建设改造管道工程 | 2025.01～2025.12 | DN100管500m*2m*1.5m（上坡塘） DN200管600m*2m*1.5m（椹川东二路南侧） DN300管950m*2m*1.5m（人民东二路人民大道至创新路约450米，绿塘北九路辅道约500米） DN400管700m*2m*1.8m（绿村路东段鼎盛广场后面至海滨大道辅道） | 绿塘北九路辅道；椹川东二路南侧；绿村路东段（鼎盛广场后面至海滨大道辅道）；人民东二路（人民大道至创新路）； 上坡塘等 | 暂未有具体开挖方案，计划均为暂估数，开挖位置优先考虑人行道下，如不满足敷设条件再考虑非机动车道或机动车道开挖或顶管，实际情况示具体而定。
169 |  | 寸金五横路缺水欠压改造工程 | 2025.01～2025.12 | DN100管1280m*2m*1.5m DN150管360m*2m*1.5m DN200管360m*2m*1.5m | 寸金五横路（寸宝路口至都市邻居；广州湾青年旅舍至西二巷等） | 暂未有具体开挖方案，计划均为暂估数，开挖位置优先考虑人行道下，如不满足敷设条件再考虑非机动车道或机动车道开挖或顶管，实际情况示具体而定。
170 |  | 湛江市供水管网二级三级分区建设项目（二期） | 2025.01～2025.12 | DN300管600m*2m*1.5m（明理路金紫荆酒楼路口至军休所路口约600米）、海滨大道南与绿溪西路口，海滨大道南与绿溪西路口对面，海淀路（海滨大道南西侧）暂估开挖长度各12米，沟槽开挖宽度4.5米，深度2米； DN600流量计井3个（36m*4.5m*2m） | 明理路（明理路与海滨大道交界路口至军休所）；海滨大道南与绿溪西路交界路口；海滨大道南与绿溪西路交界路口对面；海淀路与海滨大道南路口交界路口 | 暂未有具体开挖方案，计划均为暂估数，开挖位置优先考虑人行道下，如不满足敷设条件再考虑非机动车道或机动车道开挖或顶管，实际情况示具体而定。
171 | 中国铁塔股份有限公司湛江市分公司 （共10个项目） | 广湛高铁沿线5G基站 | 2024.12.30～2025.01.04 | 长度：450m，宽度：0.5m，深度：0.7m | 湛江市纺织服装职业学校路口公变到基站位置（湛江市坡头区坡头镇麻登村委会坡禾地村东海川快线绿化带上） | 路侧绿化带开挖
172 |  | 广湛高铁沿线5G基站 | 2025.01～2025.12 | 长度：400m，宽度：0.5m，深度：0.7m | 湛江坡头区鸿胜红木家私家具厂东高铁基站电箱到基站位置（湛江市坡头区南调街麻东村委会湛江桥东加油站东侧铁皮屋旁海川快线绿化带上 ） | 路侧绿化带开挖
173 |  | 广湛高铁沿线5G基站 | 2025.01.19～2025.01.23 | 长度：2000m，宽度：0.5m，深度：0.7m | 企屋垌村公变到基站位置（湛江市坡头区南调街麻东村委会宏大钢板桩旁边） | 路侧绿化带开挖
174 |  | 广湛高铁沿线5G基站 | 2025.01.01-2025.10.31 | 长度：1500m，宽度：0.5m，深度：0.7m | 企屋垌村公变到基站位置（湛江市坡头区南调街麻东村委会企屋垌村练车场休息区旁绿化带上） | 路侧绿化带开挖
175 |  | 广湛高铁沿线5G基站 | 202502.13～2025.02.17 | 长度：500m，宽度：0.5m，深度：0.7m | 华发新城市北花园小学内电房到基站位置（湛江市坡头区南调街道办事处华发新城市北花园一期停车场东盛路绿化带上） | 路侧绿化带开挖
176 |  | 广湛高铁沿线5G基站 | 2025.02.20～2025.02.23 | 长度：500m，宽度：0.5m，深度：0.7m | 湛江坡头区华发新城高铁电箱到基站位置（湛江市坡头区南调街道办事处华发新城市南花园营销中心路口附近海川快线绿化带上 | 路侧绿化带开挖
177 |  | 广湛高铁沿线5G基站 | 202502.25～2025.02.28 | 长度：300m，宽度：0.5m，深度：0.7m | 李西村南公变到基站位置（湛江市坡头区南调街道办事处东盛路二期绿化带上 ） | 路侧绿化带开挖
178 |  | 广湛高铁沿线5G基站 | 2025.03.01～2025.03.04 | 长度：500m，宽度：0.5m，深度：0.7m | 姓洪村公变到基站位置（湛江市坡头区南调街道办事处东盛路绿化带上 | 路侧绿化带开挖
179 |  | 广湛高铁沿线5G基站 | 2025.03.10～2025.03.15 | 长度：400m，宽度：0.5m，深度：0.7m | 李西村公变到基站位置（湛江市坡头区南调街道办事处东盛路李西村段绿化带上 | 路侧绿化带开挖
180 |  | 广湛高铁沿线5G基站 | 2025.03.15～2025.12.19 | 长度：300m，宽度：0.5m，深度：0.7m | 企屋垌村公变到基站位置（湛江市坡头区南调街道办事处东盛路企屋垌村段绿化带上 | 路侧绿化带开挖
181 | 市交警支队 （共5个项目） | 2025年湛江市公安局交警智能指挥中心等信息化运维项目 | 2025.02～2025.05 | 长度150m，宽度1150mm*深度700mm | 海光路至观海路口路段60米（金沙湾旅游服务中心门前） | 机动车道开挖
182 |  |  | 2025.02～2025.05 | 长度80m，宽度1150mm*深度700mm | 海滨大道北御景名城至海滨大道北喜来登路段60米 | 机动车道开挖
183 |  |  | 2025.05～2025.06 | 长度30m，宽度1150mm*深度700mm | 海田路与振兴路交叉口西南向40米 | 机动车道开挖
184 |  | 2023年湛江市市区道路交通设施维护项目 | 2024.12～2025.01 | 长度270m，宽度1150mm*深度700mm | 海滨大道与乐金路交叉口 | 乐金路人行道路面开挖或顶管
185 |  |  | 2024.12～2025.01 | 长度190m，宽度1150mm*深度700mm | 椹川大道与龙潮路交叉口 | 椹川大道人行道路面开挖或顶管
186 | 中国联通湛江市分公司 （共1个项目） | 2024年管线新建工程 | 2025.03～2025.10 | PE110*868m*2孔（顶管深度约4米，工作井宽度80cm*120cm) | 开发区泉庄路（起止点：泉庄路与椹川大道交接原有通信井-上坡塘村硕基一品楼盘）；在泉庄路北侧（上坡塘往椹川大道方向） | 人行道顶管
187 | 广东省广播电视网络股份有限公司湛江分公司（共1个项目） | 坡头区东盛大道新建管道工程项目 | 2025.02～2025.05 | 机械顶管1孔PE长度：长度600m,深度1m,宽度1.2m | 起点：从南调路与东盛大道路口（东边）联通井旁顶管到东盛大道路口（西边）移动井旁，然后再往西边顶管4个井到新建东盛大道（东边）广电井对接（终点）。 | 人行道顶管，人工开挖新建手井5个
188 | 电信霞山分公司（共7个项目） | 霞山湖光花圈往新尚路紫荆面粉厂 | 2025.01～2025.12 | 开挖长度约200M、深度0.8M、宽度0.5M | 新尚路（霞山湖光花圈路口至新尚路紫荆面粉厂路段） | 维修，绿化带开挖
189 |  | 海东东盛路文体馆#04-#06井管道维修 | 2025.01～2025.12 | 顶管长度约150M、深度2M、宽度0.5M | 东盛路文体馆#04-#06井 | 维修，机动车道横跨顶管
190 |  | 柳青路（南山村涵洞处至椹川西五路引上杆处）的管道及井要维修 | 2025.01～2025.12 | 开挖长度约500M、深度0.8M、宽度0.5M | 柳青路（南山村涵洞处至椹川西五路引上杆处） | 维修，绿化带开挖
191 |  | 新村南六横巷跨铁路涵洞处要把架空光缆改成管道 | 2025.01～2025.12 | 顶管长度约650M、深度2M、宽度0.5M | 新村南六横巷（新村南六横巷至跨铁路 涵洞） | 新建，机动车道顶管
192 |  | 椹川西五路（消防队处至鱼峰水厂处）管道要修复 | 2025.01～2025.12 | 开挖长度约300M、深度0.8M、宽度0.5M | 椹川西五路（消防队处至鱼峰水厂处） | 维修，绿化带开挖
193 |  | 海滨大道霞海港门口管道维修 | 2025.01～2025.12 | 顶管长度约380M、深度2M、宽度0.5M | 霞海港门口至海滨大道 | 维修，机动车道顶管
194 |  | 海滨大道南海学校门口管道维修 | 2025.01～2025.12 | 顶管长度约450M、深度2M、宽度0.5M | 南海学校门口至海滨大道 | 维修，机动车道顶管
195 | 电信赤坎分公司（共2个项目） | 2025架空光缆下地项目 | 2025.02～2025.03 | 开挖长度约200M、深度0.8M、宽度0.5M | 神鹰大药房(海田路店-赤坎区海田路83号)（惠购超市前电杆至荣兴废品站对面） | 改造，人行道开挖
196 |  | 2025架空光缆下地项目 | 2025.03～2025.04 | 顶管长度约300M、深度2M、宽度0.5M | 北云路沙郭村路口电杆至私人屋前电杆 | 改造，村道顶管
197 | 湛江交投工程建设有限公司 （共1个项目） | 椹川大道与湖光快线道口拓宽工程施工项目 | 2025.01.01-2025.10.31 | 1、北侧电力管道铺设挖掘长度：387米、宽度：0.70米、挖掘深度：0.75米、敷设DN160HDPE实壁管2孔 2、北侧通讯管道铺设挖掘长度：226米、宽度：1.8米、挖掘深度：1.5米、敷设DN110HDPE实壁管16孔 3、南侧通讯管道铺设挖掘长度：250米、宽度：1.8米、挖掘深度：1.5米、敷设DN110HDPE实壁管16孔 | 起点：椹川大道与湖光快线道口交汇处 终点：湖光快线往疏港大道方向340米处 | 机械挖掘路面扩宽 路口
198 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 （共11个项目） | 麻章区西城快线新建管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管2孔，管径110mm,长度11公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：西城快线与北站路交界 终点：西城快线湛江西收费站（玉湛高速出口） | 人行道顶管
199 |  | 麻章区金康东路新建管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管2孔，管径110mm,长度2公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：金康东路与湛江大道交界处 终点：金康东路与瑞云北路交界处 | 人行道顶管
200 |  | 椹川大道新建扩容管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管4孔，管径110mm,长度8.5公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：椹川大道北与康宁路交界处 终点：椹川大道中与龙潮路交界处 | 人行道顶管
201 |  | 赤坎区文昌路新建管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管2孔，管径110mm,长度3公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：文昌路与人民大道交界处 终点：文昌路东侧 | 人行道顶管
202 |  | 赤坎区庶文路新建管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管2孔，管径110mm,长度1公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：庶文路与体育南路交界处 终点：庶文路与北海路交界处 | 人行道顶管
203 |  | 赤坎区北海路新建管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管2孔，管径110mm,长度2.4公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：北海路与人民大道交界处 终点：北海路与椹川大道交界处 | 人行道顶管
204 |  | 麻章区新坡路新建管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管2孔，管径110mm,长度4公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：新坡路北侧 终点：新坡路西南侧 | 人行道顶管
205 |  | 麻章区教育二路新建管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管2孔，管径110mm,长度1公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：教育二路西北侧 终点：教育二路东南侧 | 人行道顶管
206 |  | 麻章区教育中路新建管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管2孔，管径110mm,长度1.2公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：教育中路西北侧 终点：教育中路东南侧 | 人行道顶管
207 |  | 麻章区新党校门前道路新建管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管2孔，管径110mm,长度2.6公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：新党校门前道路西侧 终点：新党校门前道路东侧 | 人行道顶管
208 |  | 麻章区南环路新建管道工程 | 2025.01～2025.12 | 顶管2孔，管径110mm,长度6公里，宽度1米，深度0.8米-1米 | 起点：南环路北侧 终点：南环路南侧 | 人行道顶管
209 | 湛江市城发生态环境投资有限公司（共1个项目） | 湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目-园区污水管网建设工程 | 2025.01~2025.12 | 长度约1223m；开挖宽度2.5m；敷设管径DN1000 | 疏港大道（政通西路~规划麻南路段）人行道或绿化带内开挖；顶管井位于政通西路路口右转专用道。采用开挖及顶管（当管道埋深超过6m且管径≥DN800时采用顶管工程） | 人行道或绿化带内开挖、顶管
210 |  |  | 2025.01~2025.12 | 长度约540m；开挖宽度1.9m；敷设管径DN600 | 政通西路（碧桂园~规划朝南路段） | 人行道开挖
211 |  |  | 2025.01~2025.12 | 长度约4641m；开挖宽度1.7~2.1m；敷设管径DN500~800 | 西城快线北侧（雷州青年运河~湛江大道段）道路红线内路侧边坡范围采用开挖及顶管（当管道埋深超过6m且管径≥DN800时采用顶管工程） | 路侧边坡开挖或顶管
212 |  |  | 2025.01~2025.12 | 长度约5950m；开挖宽度1.7~2.5m；敷设管径DN500~1650 | 湖光快线北侧（疏港大道~湛江大道段）道路红线内路侧边坡范围采用开挖及顶管（当管道埋深超过6m且管径≥DN800时采用顶管工程） | 路侧边坡开挖或顶管
213 |  |  | 2025.01~2025.12 | 长度约3104m；开挖宽度1.7m；敷设管径DN500 | 麻志路（麻志村内）车行道 | 车行道开挖
214 |  |  | 2025.01~2025.12 | 长度约1040m；开挖宽度1.7m；敷设管径DN500 | 华福路（湛江商贸物流城）车行道 | 车行道开挖
215 |  |  | 2025.01~2025.12 | 长度约1049m；开挖宽度1.7m；敷设管径DN400 | 疏港大道（湛江商贸物流城~湖光快线）人行道或绿化带范围内；顶管井位于与湖光快线交叉口渠化道。采用开挖及顶管（当管道埋深超过6m且管径≥DN800时采用顶管工程） | 人行道或绿化带内开挖、顶管
216 |  |  | 2025.01~2025.12 | 长度约306m；开挖宽度1.7m；敷设管径DN400 | 华北路（湛江商贸物流城内）车行道 | 车行道开挖
217 |  |  | 2025.01~2025.12 | 长度约340m；开挖宽度1.5m；敷设管径DN400 | 华财路车行道 | 车行道开挖
218 |  |  | 2025.01~2025.12 | 长度约150m；开挖宽度1.7m；敷设管径DN500 | 朝南路（湖光快线以南）车行道范围内或绿化带范围内。采用开挖及顶管（当管道埋深超过6m且管径≥DN800时采用顶管工程） | 车行道或绿化带内开挖、顶管