## Sheet1
附件1-2
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金使用管理和绩效情况表
使用单位/县（市、区） | 任务清单 | 下达金额（万元） | 截至2025年5月进展情况 | 截至2025年5月底支出金额（万元） | 截至2025年5月底支出进度（%） | 支出内容 | 实际效果 | 项目用款单位
| 合计 | 874.3 |  | 335.2536 | 38.35%
市本级 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 50 | 已使用44万元 | 44 | 88% | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 湛江市民政局
市福利院 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 111 | 1、儿童福利领域服务机构基础设施设备建设资金107万元，2、“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目4万元，孤儿助学工程4万元没申请，没有大学生，不符合申请条件，只申请资金为107万元，支出88.60357万元，余18.39643万元。剩余资金在2025年使用，2025年已申请、文件号（粤财社【2023】343号，湛财社【2024】58号）。 | 88.6036 | 79.82% | 1、儿童福利领域服务机构基础设施设备建设资金107万元，2、“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目4万元，孤儿助学工程4万元没申请，没有大学生，不符合申请条件，只申请资金为107万元，支出88.60357万元，余18.39643万元。剩余资金在2025年使用，2025年已申请、文件号（粤财社【2023】343号，湛财社【2024】58号）。 | 1、儿童福利领域服务机构基础设施设备建设资金107万元，2、“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目4万元，孤儿助学工程4万元没申请，没有大学生，不符合申请条件，只申请资金为107万元，支出88.60357万元，余18.39643万元。剩余资金在2025年使用，2025年已申请、文件号（粤财社【2023】343号，湛财社【2024】58号）。 | 湛江市社会福利院
赤坎区 | （一）老年人福利类 目标1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务； 目标2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平。 目标3.支持通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络； 目标4.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 （二）儿童福利类 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 149 | 按月发放孤儿助学金 | 2 | 1.342% | 孤儿助学金 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 赤坎区民政局
麻章区 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 4.5 | 已支出2.5万元，剩余2万元未支付。 | 2.5 | 55.56% | 支付孤儿助学金 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 麻章区民政局
坡头区 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 7.8 | 对我区9名年满18周岁在读全日制本科、专科学校的孤儿发放助学金，已发放7.5万元，结余0.3万元 | 7.5 | 96.15% | 孤儿助学金 | 落实“福彩圆梦孤儿助学”工程政策，对我区年满18周岁在读全日制本科、专科学校的孤儿发放助学金，保障孤儿完成学业。 | 坡头区民政局
经开区 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 0.6 | 0.6万元已于2024年第三季度全部支出 | 0.6 | 100% | 孤儿助学项目 | 支助我区3名孤儿当年正常就读 | 经开区民政和卫生健康局
遂溪县 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 12.4 | 未支出 | 0 | 0% | 未支出 | 未支出 | 遂溪县民政局
吴川市 | 社会公益类项目 | 40 | 支付完毕 | 40 | 100% | 该笔40万元资金安排用于吴川市殡仪馆消防设备配置。 | 完成殡仪馆消防设备的问题整改 | 吴川市民政局
雷州市 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 360 | 用于福利院升级改造，已完工，已向财政部门请款，还未拨款 | 99 | 27.5% | 孤儿助学项目 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 雷州市民政局
廉江市 | 资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。 | 139 | 下达我市儿童福利领域服务机构基础设施设备建设119万元，截至2025年6月23日止支出31.05万元，结余87.95万元。 下达我市“福彩圆梦·孤儿助学工程 ”项目20万元，截至2025年6月23日止支出20万元，共资助了20名考上普通全日制本科、专科的孤儿完成学业。 | 51.05 | 36.73% | 儿童福利领域服务机构基础设施设备建设及儿童助学项目 | 共资助了20名考上普通全日制本科、专科的孤儿完成学业 | 廉江市民政局